昌大校发［2009］7号

关于印发《2009年度南昌大学网络课程
建设实施方案》的通知

校内各单位：

《2009年度南昌大学网络课程建设实施方案》业经2009年1月5日校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：《2009年度南昌大学网络课程建设实施方案》

二00九年三月二十四日

主题词：现代教育技术  网络课程建设  实施方案  通知

南昌大学校长办公室              二00九年三月二十六日印

校对：占钊平      打印：雷  红              （共印4份）

附件：

2009年度南昌大学网络课程建设实施方案

为加快学校教育教学信息化步伐，推动网络课程建设，加强教师与学生之间的交流与互动，提高本科教育教学质量，根据《南昌大学关于全面开展网络辅助教学的若干意见》要求，特制定本方案。

一、“优秀示范性网络课程”申报

（一）立项范围及要求

1、申请立项的课程是按学校培养计划在申报年度内开设的课程，要求必须在网络教学平台上开展辅助教学活动。

2、网络课程的建设期一般不超过1年，批准立项建设的课程须确保如期完成，对于检查不合格或无故未按期完成建设任务的课程，学校将停止其经费使用，并取消该门课程的立项计划。

3、每位主讲教师每年度申请立项的课程为1门。为鼓励广大教师使用网络教学平台进行教学活动，未申请立项而建设的网络课程允许参加验收，若能达到验收标准，学校将适当给予资助。

4、网络课程须对所授课的班级学生开放。

（二）项目管理

1、申请与立项：符合立项条件的网络课程，其主讲教师须填写立项申请书，经学院推荐、专家论证、校网络教学工作领导小组批准后予以立项。

2、课程建设：获得立项的网络课程，其主讲教师须认真开展课程建设，参加学校组织的培训，利用网络教学平台开展辅助教学活动，学校将定期对课程建设工作进度和应用情况进行检查。

3、项目经费与验收：每门“优秀示范性网络课程”建设经费为5000元，立项后先拨付启动经费2000元，建设期结束后，学校统一对所有网络教学平台上的课程进行项目验收，验收通过的网络课程，学校将全额拨付其项目经费。

（三）2009年度课程申报

2009年3月进行宣传动员，组织开展2009年度100门“优秀示范性网络课程”的申报工作。立项课程分配情况如下表：

| 序号 | 学院 | 课程 门数 | 序号 | 学院 | 课程 门数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学院 | 10 | 10 | 理学院 | 6 |
| 2 | 信息工程学院 | 8 | 11 | 生命与食品科学学院 | 6 |
| 3 | 人文学院 | 8 | 12 | 材料科学与工程学院 | 5 |
| 4 | 外国语学院 | 5 | 13 | 环境与化学工程学院 | 5 |
| 5 | 艺术与设计学院 | 4 | 14 | 机电工程学院 | 5 |
| 6 | 法学院 | 4 | 15 | 建筑工程学院 | 5 |
| 7 | 马克思主义学院 | 4 | 16 | 教育学院 | 4 |
| 8 | 经济与管理学院 | 7 | 17 | 软件学院 | 5 |
| 9 | 公共管理学院 | 4 |  |  |  |

注：1、另有5门课程为机动课程。

2、不同主讲教师的相同课程在同一年度内不宜重复申报，鼓励以教研室为单位申报课程。

3、2009年度建设的100门课程初步定为2010年初进行验收。

4、学校将于2009年3月开展相关培训，所有申请立项的教师必须参加。

5、已获省级以上（含省级）精品课程和双语示范课程称号的课程不得重复申报。

二、精品课程、双语教学示范课程必须开展网络辅助教学

已获得各级精品课程、双语教学示范课程称号的课程，主讲教师必须在2009年度，为该课程开展网络辅助教学。基本要求为：在网络教学平台中列出“课程简介”和“教学大纲”，上传“教学讲义”、课堂教学时使用的教学课件以及课堂教学视频，在网上开展与学生互动答疑、布置并批改作业等活动。开展网络辅助教学将作为今后申报精品课程、双语教学示范课程、教学名师等各种教学奖项的必备条件之一。

三、其他课程逐步开展网络辅助教学

所有未取得立项课程的教师，原则上应在网络教学平台上开展网络辅助教学，建设网络课程。

1、各学院应有计划地用三年时间，逐步将学院课程（公选课除外）面向学生开展网络辅助教学。基本要求为：在网络教学平台中列出“课程简介”和“教学大纲”，上传“教学讲义”以及课堂教学课件，鼓励教师与学生开展网络互动答疑等，并参加学校组织的相关培训。

2、未申请立项而建设的网络课程允许参加验收，若能达到验收标准，也作为通过验收给予3000元的资助。

四、建设远程教育网络课程

学校将结合立项课程，追加适当的课程建设经费，重点推进部分专业的远程教育网络课程建设，具体课程建设方案将与相关学院协商确定。